## Planejamento das iterações
Exercício Processo Iterativo - Planejamento e Avaliação das ITERAÇÕES
|  | Exercício ETAPA I |  |  |  | Exercício ETAPA I | [6 empty] | Exercício ETAPA II | Exercício ETAPA II
| Alterar as células em LARANJA | Entrega |  |  |  |  | Planejamento Geral | [6 empty] | Avaliação e Replanejamento
UC | Matriz UC x Entrega | Requisitos | Design | Codificação | Testes | Iteração | Tamanho da Equipe | min | max | Atividades | Prazo | Custo | Iteração | Aumento Orçam. | Ocor-rências | Qualidade | Qualidade Acum. | Prazo Ajustado | Custo Ajustado
1 | Manter Empregados |  |  |  |  | I1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | I1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Manter Dados da Empresa |  |  |  |  | I2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | I2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Manter Dados dos Quartos |  |  |  |  | I3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | I3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Manter Serviços Oferecidos |  |  |  |  | I4 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | I4 |  |  |  | 0 | 0 | -
5 | Registrar Check-In |  |  |  |  | Totais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Validar Cartão |  |  |  |  | Planejado x Objetivo |  |  |  |  | - | - |  | Realizado x Objetivo |  |  |  | - | -
7 | Alterar Dados da Estadia |  |  |  |  | uma atividade = 0,5 semanas por pessoa
8 | Autorizar Descontos |  |  |  |  | prazo expresso em semanas | [7 empty] | Orçamento Inicial |  |  |  |  | 42000
9 | Registrar Check-Out | [12 empty] | Orçamento final |  |  |  |  | 42000
10 | Emitir Fatura
11 | Registrar Reservas
12 | Manter Reservas | [13 empty] | Avaliação Final Calculada pela Planilha
13 | Consultar Equipamentos Instalados | [13 empty] | Meta de Prazo: |  |  |  | -
14 | Consultar Mapa de Alocação | [13 empty] | Meta de Custo: |  |  |  | -
15 | Consultar Ficha de Cliente
16 | Manter Clientes
17 | Registrar Cliente
18 | Gerar e Enviar Password por E-mail
19 | [17 empty] | Grupo de Trabalho:
20 | [18 empty] | Nome do Aluno
1.
| Rótulos: | [16 empty] | 2.
3.
| Iteração 1 | Primeira iteração do projeto | [15 empty] | 4.
| Iteração 2 | Segunda iteração do projeto
| Iteração 3 | Terceira iteração do projeto (opcional)
| Iteração 4 | Quarta iteração do projeto (opcional)
Note on C5: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on C6: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on C7: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on C8: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on C9: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on C10: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on C11: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC7 serão detalhados
Note on C12: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC8 serão detalhados
Note on C13: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC9 serão detalhados
Note on C14: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC10 serão detalhados
Note on C15: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC11 serão detalhados
Note on C16: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on C17: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC13 serão detalhados
Note on C18: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC14 serão detalhados
Note on C19: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC15 serão detalhados
Note on C20: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC16 serão detalhados
Note on C21: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC17 serão detalhados
Note on C22: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC18 serão detalhados
Note on D5: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on D6: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on D7: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on D8: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on D9: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC5 será realizado
Note on D10: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC6 será realizado
Note on D11: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC7 será realizado
Note on D12: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC8 será realizado
Note on D13: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC9 será realizado
Note on D14: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC10 será realizado
Note on D15: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC11 será realizado
Note on D16: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC12 será realizado
Note on D17: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC13 será realizado
Note on D18: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC14 será realizado
Note on D19: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC15 será realizado
Note on D20: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC16 será realizado
Note on D21: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC17 será realizado
Note on D22: eduardo: Indicar em qual iteração os Design (projeto técnico) do UC18 será realizado
Note on E5: eduardo: Indicar em qual iteração os Requisitos do UC1-Manter Empregados serão detalhados
Note on E6: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC2 será realizada
Note on E7: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC3 será realizada
Note on E8: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC4 será realizada
Note on E9: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC5 será realizada
Note on E10: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC6 será realizada
Note on E11: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC7 será realizada
Note on E12: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC8 será realizada
Note on E13: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC9 será realizada
Note on E14: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC10 será realizada
Note on E15: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC11 será realizada
Note on E16: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC12 será realizada
Note on E17: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC13 será realizada
Note on E18: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC14 será realizada
Note on E19: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC15 será realizada
Note on E20: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC16 será realizada
Note on E21: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC17 será realizada
Note on E22: eduardo: Indicar em qual iteração a Codificação do UC18 será realizada
Note on F5: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC1-Manter Empregados serão realizados
Note on F6: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC2 serão realizados
Note on F7: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC3 serão realizados
Note on F8: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC4 serão realizados
Note on F9: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC5 serão realizados
Note on F10: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC6 serão realizados
Note on F11: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC7 serão realizados
Note on F12: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC8 serão realizados
Note on F13: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC9 serão realizados
Note on F14: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC10 serão realizados
Note on F15: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC11 serão realizados
Note on F16: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC12 serão realizados
Note on F17: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC13 serão realizados
Note on F18: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC14 serão realizados
Note on F19: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC15 serão realizados
Note on F20: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC16 serão realizados
Note on F21: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC17 serão realizados
Note on F22: eduardo: Indicar em qual iteração os Testes do UC18 serão realizados
Note on M4: eduardo: Prazo expresso em semanas
Note on Q6: eperes: Caso o orçamento do projeto tenha aumentado nesta iteração, informe aqui o total adicionado em reais
Note on R5: eperes: Indicar a quantidade de ocorrências verificadas nesta iteração
Note on R6: eperes: Indicar a quantidade de ocorrências verificadas nesta iteração
Note on S5: eperes: Informar a quantidade de respostas certas para as questões de qualidade nesta iteração
Note on S6: eperes: Informar a quantidade de respostas certas para as questões de qualidade nesta iteração
Note on S7: eperes: Informar a quantidade de respostas certas para as questões de qualidade nesta iteração
Note on U4: eduardo: Expresso em semanas
Passo 1: Preencher estas 69 células com I1, I2, I3 ou I4, indicando o escopo planejado para cada iteração.
Considerar que as iterações I1 e I2 são obrigatórias, e as iterações I3 e I4 são opcionais (só devem ser planejadas em caso de real necessidade).
As células em verde não devem ser alteradas, e indicam atividades que já foram realizadas previamente
Passo 2: Para cada iteração planejada (I1, I2, I3 e I4), indicar o tamanho da equipe
de forma a que a planilha calcule os prazos e custos de cada iteração

## Param
Estes parâmetros não devem ser alterados
EFs
Iniciação | 0
| 4 | 5 ou mais
Custo | 1000 | 2000
Produtividade | 0.5
| I1 | I2 | I3 | I4
Retrabalho | 40% | 10% | 10% | 10%
| Prazo | Custo
Ocorrências | 1 | 5000
Questões Qualidade |  | 1%
Objetivo de Prazo |  | 10
Objetivo de Custo |  | 42000
Total de Atividades |  | 72
Note on C15: eduardo: impacto no custo de cada ocorrência
Note on C22: eperes: excluindo-se as da iniciação