|  | Número da Iteração: | I1 |
| --- | --- | --- |

Para simular a execução da iteração I1, você deve responder às seguintes questões e registrar seus impactos na planilha de planejamento no quadro Etapa II: avaliação e replanejamento.

Obs: As ocorrências deste exercício são arbitrárias e não representam necessariamente práticas a serem seguidas em outros projetos, podendo inclusive estar em contrariedade com boas práticas adotadas em projetos na organização.  De um modo geral, pode-se afirmar que estas ocorrências apresentam alguma similiaridade com projetos iterativos onde onde a arquitetura é nova na organização.

| Possíveis Ocorrências | Impacto |
| --- | --- |
| Princípos do Ciclo de Vida Iterativo: Toda iteração deve gerar código executável estável |  |
| 1. Pelo menos três requisitos foram codificados e testados nesta iteração ? | Se sua resposta foi “sim”, parabéns, pois assim um importante conceitos do ciclo de vida iterativo foi contemplado. Se sua resposta foi “não”, então você não está obtendo os benefícios deste ciclo de vida. Neste caso, o prazo de fim da iteração I1 deverá ser prorrogado por mais uma semana, com correspondente impacto nos custos (para representar esta postergação você deve somar 1 na célula R5 - ocorrências da iteração I1), |
| Princípos do Ciclo de Vida Iterativo: Atacar os riscos do projeto, e por ordem de prioridade. |  |
| 2. Os 3 principais riscos do projeto foram endereçados pela codificação e teste de casos de uso associados a tais riscos nesta iteração ? (observar que um caso de uso implementado pode mitigar mais do que um risco) | Se sua resposta foi “sim”, parabéns, pois a boa prática do processo unificado de implementar primeiro os casos de uso associados aos principais riscos está sendo seguida. Pode seguir para a questão seguinte. Se sua resposta foi “não”, então o projeto estará trocando de fase sem ter mitigado os riscos principais, e o projeto poderá sofrer desvios de difícl recuperação (“se você não atacar os riscos do projeto, eles atacarão o seu projeto”). Neste caso, para risco não mitigado você deve somar 1 na célula R5 - ocorrências da iteração I1, Cada soma de 1 representa uma postergação de uma semana no prazo para cada risco não resolvido, implicando também no aumento de custo na mesma proporção. |
| Possíveis Ocorrências | Impacto |
| Boa prática de planejamento de projetos: Contemplar folgas para as incertezas |  |
| 3. O planejamento inicial do projeto atende aos objetivos de prazo e custo definidos (10 semanas e R$ 42.000,00) com erro máximo de até 2% em ambas as restrições ? | Se sua resposta foi “sim”, parabéns, pois o plano segue em direção ao alvo. Se sua resposta foi “não”, significa que o planejamento do projeto está muito justo aos objetivos, e você terá que tomar muito cuidado com as incertezas do projeto. Neste caso prepare-se para encontrar soluções criativas para seu projeto, pois ao menos uma das restrições de escopo, prazo e custo irão estourar e ameaçar a qualidade do projeto. |
| 4. O planejamento do projeto contemplou ações para tratar TODOS os riscos, incertezas e imprevistos possíveis de ocorrer no projeto, mesmo aqueles ainda não identificados ? | Se sua resposta foi “sim”,sugiro que envie seu currículo para www.cirquedusoleil.com, pois você é o maior mágico(a) já surgido na face da terra. Se sua resposta foi “não”, então você concorda que é impossível prever todos os imprevistos, e certamente algum impedimento deste tipo deve ter ocorrido nesta iteração. Neste caso, deve-se somar 1 na célula R5 - ocorrências da iteração I1, com os efeitos já comentados. |
| Boa prática: melhoria contínua |  |
| 5. Qual foi o efeito das ações de melhoria da qualidade tomadas durante estaa iteração ? (para medir o efeito das ações de melhoria da qualidade, o grupo deve responder a três “questões da qualidade” que encontram-se publicadas no site ou em material a distribuído pelo professor) | Cada questão da qualidade corretamente respondida simboliza uma melhoria na qualidade do processo, trazendo ganhos de produtividade nas iterações seguintes do projeto. Para tanto, some 1 à célula S5 para cada resposta certa. Cada unidade somada representa um ganho de 1% no prazo das iterações seguintes. |